## Sheet1
任务 | 开始日 | 工期 | 依赖 | 结束日
立项策划 | 0 | 5 |  | 5
招商招展 | 5 | 22 | 立项策划 | 27
场地搭建 | 25 | 8 | 招商招展 | 33
物料制作 | 18 | 10 | 招商招展 | 28
宣传推广 | 10 | 25 | 立项策划 | 35
现场彩排 | 33 | 2 | 场地搭建 | 35
正式开展 | 35 | 3 | 现场彩排 | 38